**Комитет по образованию Администрации Курьинского района**

**Приказ**

 **30.12.2015**  **№ 210**

**с. Курья**

Об утверждении «дорожной карты»

В целях реализации мероприятий на муниципальном и школьном уровнях по апробации проекта «Школа ответственного родительства в общеобразовательных организациях Курьинского района**,**

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить дорожную карту по внедрению проекта «Школа ответственного родительства» в общеобразовательных организациях Курьинского района (приложение).
2. Довести настоящий приказ до сведения руководите­лей общеобразовательных организаций.
3. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего специалиста комитета по образованию В.Ю. Алехину.



Председатель комитета по образованию Л.А.Тарасова

В.Ю.Алехина

22546

 Приложение

 к приказу комитета по образованию

Администрации Курьинского района

 «30» декабря 2015 года № 210

Дорожная карта по внедрению проекта
«Школа ответственного родительства»
в общеобразовательных организациях Курьинского района

Цель- реализация мероприятий на муниципальном и школьном уровнях по апробации проекта «Школа ответственного родительст­ва» в образовательных организациях Курьинского района.

Задачи:

1. Внедрение новой редакции проекта «Школа ответственного родитель­ства» в общеобразовательных организациях Курьинского района.
2. Развитие ключевых компетентностей педагогов (заместителей директо­ров по воспитательной работе, классных руководителей, педагогов-психологов) по организации образования родителей обучающихся.

Срок реализации дорожной карты - с декабря 2015 года по декабрь 2016

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Срок** | **Ответственные** | **Ожидаемый результат** | **Показатель достижений** |
| **На муниципальном уровне** |
| 1 | Организация и прове­дение совещания с ди­ректорами образова­тельных организаций по обсуждению и реа­лизации проекта «Школа ответственного родительства» | январь 2016 г. | Алехина В.Ю.,руководителиОО | Обсуждение проекта про­граммы и ме­ханизмов ее внедрения в образователь­ные организации Курьинского района | Издание ло­кальных актов в образователь­ных организа­циях за реали­зацию направ­ления |
| 2 | Организация и прове­дение заседаний РМО классных руководителей по об­суждению и реали­зации проекта «Школа ответственного родительства» | до 10 февраля 2016 г. | Костина М.А. руководитель РМО классных руководителей | Обсуждение проекта про­граммы и ме­ханизмов ее внедрения в образователь­ные организа­ции Курьинского района | Наличие/отсутствие предложений/ замечаний от МОУО |
| 3 | Организация участия педагогов, родителей и других заинтересован­ных лиц в форуме для обсуждения програм­мы на сайте КГБУ ДПО АКИПКРО на странице краевого УМО по классному ру­ководству | январь- февраль 2016 г. | Алехина В.Ю. Костина М.А. руководитель РМО классных руководителей Быхун Г.Б. председатель муниципаль­ного совета родительской обществен­ности | Обсуждение программы пе­дагогической общественно­стью | Количество высказываний и мнений по программе, за­фиксирован­ных в сети Ин­тернет |
| 4 | Организация муни­ципальных занятий Школы родительской ответственности /Родительской акаде­мии в соответствии с новой программой | с апреля 2016 г., далее - постоян­но | Алехина В.Ю., Костина М.А. руководитель РМО классных руководителей | Разработка за­нятий по реа­лизации про­граммы «Шко­ла ответствен­ного родитель­ства».Организация работы в МО по программе «Школа ответ­ственного родительства» | Количество за­нятий с ро­дителями, при­шедших на общественно- профессио­нальную экс­пертизу в крае­вое отделение УМО классных руководителей (не менее 1 от муниципалите­та) |
| 5 | Отчет МОУО о реали­зации проекта «Школа ответственного родительства» в Главное управление образова­ния и молодежной по­литики Алтайского края | сентябрь 2016 г. | Алехина В.Ю. | Сдача отчета в соответствии с запрашиваемой формой | Реализация проекта в 100% ОО. |
| 6 | Информационное со­провождение реализа­ции проекта «Школа ответственного родительства» на сайтах ОО, КГБУ ДПО АКИПКРО, Главного управления образова­ния и молодежной по­литики Алтайского края | В тече­ние года | Алехина В.Ю.,лица, ответст­венные за реа­лизацию про­екта | Работа инфор­мационной «ветки» «Шко­ла ответствен­ного родитель­ства» на сайтах КГБУ ДПОАКИПКРО, Главного управления об­разования и молодежной политики Ал­тайского края, МОУО, ОО. Размещение программы в школах, на сайте РМО классных руко­водителей | Пополнение новостной лен­ты по темам родительского образования (периодичность определяетМОУО).Ссылки на раз­мещенные ма­териалы на сайтах МОУО |
| На уровне образовательной организации |
| 1 | Организация и прове­дение расширенного совещания с участием заместителя директора по учебно-воспитательной, воспи­тательной работе, руководителей школь­ных МО классных руководителей, педагогов-психологов, соци­альных педагогов образовательных органи­заций, а также председателя школьного со­вета (комитета) роди­тельской общественно­сти по обсуждению и реализации проекта «Школа ответственно­го родительства» | январь 2016 г. | Директора образовательных организаций | Обсуждение проекта «Шко­ла ответствен­ного родитель­ства», кадро­вых, финансо­вых механиз­мов реализации программы в образователь­ных организа­циях | Издание ло­кальных актов |
| 2 | Организация и прове­дение заседаний школьных МО класс­ных руководителей по обсуждению и реалиизации проекта «Школа ответственного роди­тельства» | до 10 февраля 2016 г | Руководители школьных МО классных руководителей | Обсуждение проекта про­граммы «Шко­ла ответствен­ного родитель­ства» | Наличие/отсутствие предложений/ замечаний от ОО в феврале 2016 года |
| 3 | Организация участия педагогов, родителей и других заинтересован­ных лиц в форуме для обсуждения програм­мы на сайте КГБУ ДПО АКИПКРО на странице краевого УМО по классному ру­ководству | январь- до 10 февраля 2016 г. | РуководителиОО,руководители школьных МО классных руководителей, председатели школьных со­ветов роди­тельской общественности | Обсуждение программы пе- дагогическойи родительской общественно­стью | Количество высказываний и мнений по программе, за­фиксирован­ных в сети Ин­тернет |
| 4 | Реализация программы «Школа ответственно­го родительства» в об­разовательных органи­зациях | с апреля 2016 го­да постоянно | РуководителиОО,лица, ответст­венные за реа­лизацию про­екта | Разработка за­нятий по реа­лизации про­граммы «Шко­ла ответствен­ного родитель­ства». | Количество за­нятий с ро­дителями, на­правленных на общественно- профессио­нальную экс­пертизу в РМО классных руководителей (не менее 1 от ОО) |
| 5 | Информационное со­провождение реализа­ции проекта «Школа ответственного роди­тельства» на сайте ОО | В тече­ние года | РуководителиОО,лица, ответст­венные за реа­лизацию про­екта | Работа инфор­мационной «ветки» «Шко­ла ответствен­ного родитель­ства» на сайтах КГБУ ДПО АКИПКРО,Г лавного управления об­разования и молодежной политики Ал­тайского края, МОУО, ОО | Пополнение новостной лен­ты по темам родительского образования (периодичность определяет ОО) |